## Cover
Conektelecom Gateway 3.0
Doc version: 1.0
Author: luannd
Last update: 18/10/2019

## Upd_History
History
# | Date | Name | Note | Evidence
2 | 2019-10-18 | luannd | Create
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## Screen_List
[8 empty] | Prototype ▶ |  |  |  | High | 22 |  |  |  |  | ◀ Prototype
The list of screens & modules | [11 empty] | Immediate | 0
|  | VN | [6 empty] | Mockup (Prototype - HTML&CSS) |  |  | Mockup (Graphic Design) |  | Prototype (HTML Coder)
No | App Type | Sub System (VN) | Screen ID | Screen Name (VN) | Explanation (VN) | Screen Type | Note |  | Priority | Target for Prototype | Status | Plan Date | Actual Date | Plan Date | Actual Date | Prototype URL | Note
2 | Web App | Cơ bản | LOGIN | Login |  | Popup |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-04-25 | 2019-04-23 | 2019-05-02 | 2019-05-06 | * Open from WE-0011 by clicking a button "ログイン"
3 |  |  | HOME | Home |  | Main |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-04-25 | 2019-04-23 | 2019-05-02 | 2019-05-06 | http://27.72.96.31:5713/T-mes/WE-0011-before.html http://27.72.96.31:5713/T-mes/WE-0011-after.html
4 |  | Hệ thống | SYSTEM_CONFIG | Cấu hình hệ thống |  | Main |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-07 | 2019-05-08
5 |  |  | MENU | Menu |  | Main |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-07 | 2019-05-08
6 |  |  | ROLE_GROUP | Nhóm quyền |  | Main |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 2019-05-21 |  | ・3パターン： ①全画面表示 ②受診者詳細進捗のみ表示 ③検査室状況のみ表示
7 |  |  | ACCOUNT_LIST | Danh sách tài khoản |  | Main |  |  | Med | No | [6 empty] | デザインはWE-0020とほぼ同じ
8 |  |  | ACCOUNT_QUOTA | Cấp tin tài khoản |  | Popup |  |  | High | Yes | Cancel | 2019-05-13 | N/A | 2019-05-17 | N/A |  | 2019/05/04 Suzuki giống với WE-0103
|  |  | PARTNER | Quản lý đối tác
|  |  | MAPPING | Phân luồng gửi tin
|  |  | PARTNER_ERROR_CODE | Quản lý mã lỗi theo đối tác
|  |  | PARTNER_PRODUCT | Quản lý gói cước theo đối tác
|  |  | PARTNER_SENDER | Quản lý thương hiệu theo đối tác
|  |  | TELCO | Quản lý nhà mạng
15 |  | Quản trị | SENDER_GROUP | Nhóm thương hiệu |  | Main |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-06 | 2019-05-14
16 |  |  | SENDER_EXPIRED | Thương hiệu sắp hết hạn |  | Main |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | http://27.72.96.31:5713/T-mes/WE-0101_Input_the_result_data_of_per_a_check_up.html | 2019/04/18 プロトタイプ作成対象； 身長体重、視力、VDT 2019/05/02 Mockup deadline 02/05 -> 03/05
17 |  |  | SENDER | Thương hiệu |  | Popup |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-06 | 2019-05-21 |  | WE-0044と同じ 2019/05/02 Mockup deadline 02/05 -> 03/05
|  |  | PRODUCT | Gói cước
|  |  | ACCOUNT_PRODUCT | Tài khoản gói cưới
|  |  | CUSTOMER | Danh sách khách hàng
21 |  | Quản lý SMS | SEND_SMS_PHONELIST | Gửi tin theo danh sách số điện thoại |  | Main |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-06 | 2019-05-14 | 2019-05-09 | 2019-05-14 |  | ★sai text "ユーザ管理" & sai design
22 |  |  | SEND_SMS_CUSTOMIZE | Gửi tin tùy biến |  | Main |  |  | Low | No
23 |  |  | SEND_SMS_CUSTOMER | Gửi tin khách hàng |  | Main |  |  | Med | No
24 |  |  | SEND_SMS_BIRTHDAY | Gửi tin sinh nhật |  | Main |  |  | Med | No
25 |  |  | CAMPAIGN_MANAGER | Quản lý đơn hàng |  | Main |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 2019-05-14
26 |  |  | SMS_TEMPLATE | Quản lý mẫu tin |  | Main |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-06 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-14 |  | ★ sai text "アップロード"
27 |  |  | PHONE_BLACKLIST | Dánh sách hạn chế |  | Main |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-06 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-21 |  | ★ sai text title & sai search condition & sai ListView
28 |  | Thống kê | SMS_LIST | Danh sách tìm kiếm |  | Main |  |  | Low | No
29 |  |  | STATISTIC_BY_SENDER | Thống kê tin theo thương hiệu |  | Main |  |  | Low | No
30 |  |  | SMS_ERROR | Thống kê tin lỗi |  | Main |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-09 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-14
31 |  |  | ACCOUNT_SENDER | Thống kê tài khoản thương hiệu |  | Popup |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-15 | 2019-05-21
32 |  |  | STATISTIC_GLOBAL | Thống kê tổng hợp |  | Popup |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-15 | 2019-05-21
33 |  |  | ACCOUNT_CIMAST | Lịch sử giao dịch |  | Popup |  |  | Med | Yes | Prototype - Done | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-15 | 2019-05-21
34 |  |  | ACCOUNT_CIMAST_TRAN | Tài khoản giao dịch |  | Main |  |  | Low | No
35 |  |  | ACCOUNT_FEE | Phí khác |  | Popup |  |  | Low | No
36 |  | Đầu số 8x88 | PRG_SHORT_NUMBER | Dánh sách đầu số |  | Main |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-09 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-14
37 |  |  | PRG_SHORT_NUMBER_MO | Short number MO |  | Main |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-09 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-14
38 |  | Data Sponsor | DATA-CIMAST | Thông tin tài khoản |  | Main |  |  | Med | No
39 |  |  | SEND-DATA | Gửi data cho khách hàng |  | Main |  |  | Med | No
40 |  |  | FREE-DOMAIN | Đăng ký domain |  | Main |  |  | Med | No
41 |  |  |  | Quản lý gói cước |  | Main |  |  | Med | No

## 画面一覧_20190729bk (hidden)
画面一覧 | [8 empty] | Prototype ▶ |  |  |  | High | 30 |  |  |  |  | ◀ Prototype
The list of screens | [12 empty] | Immediate | 1
[10 empty] | Mockup (Prototype - HTML&CSS) |  |  | Mockup (Graphic Design) |  | Prototype (HTML Coder)
No | App Type | Sub System | Screen ID | Screen Name (JP) | Screen Type | Screen Name (EN) | Explanation | Note |  | Priority | Target for Prototype | Status | Plan Date | Actual Date | Plan Date | Actual Date | Prototype URL | Note
1 | Winアプリ | 受付 | WI-0010 | 受付データ生成 スマートカード発行 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | - | 2019-05-06 | - | 2019-05-06 | Download EXE file http://tinyurl.com/y344cdb2 | Coded by Su on 06/05/2019
2 | Webアプリ | 基本 | WE-0010 | ログイン | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-04-25 | 2019-04-23 | 2019-05-02 | 2019-05-06 | * Open from WE-0011 by clicking a button "ログイン"
3 |  |  | WE-0011 | ホーム | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-04-25 | 2019-04-23 | 2019-05-02 | 2019-05-06 | http://27.72.96.31:5713/T-mes/WE-0011-before.html http://27.72.96.31:5713/T-mes/WE-0011-after.html
4 |  |  | WE-0015 | 画面フレーム（ヘッダー／サイド／フッター） | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Immediate | Yes | Prototype - Done | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-05-02 | 2019-05-06 | http://27.72.96.31:5713/T-mes/index.html | 共通部分で、全画面に応用する部分なので、先に作成必要
5 |  | 回収 | WE-0020 | 回収画面 初期 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-07 | 2019-05-08
6 |  | 呼び出し | WE-0032 | 呼び出しモニター | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-07 | 2019-05-08
7 |  | 進捗管理 | WE-0040 | 進捗管理 全画面表示 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 2019-05-21 |  | ・3パターン： ①全画面表示 ②受診者詳細進捗のみ表示 ③検査室状況のみ表示
8 |  |  | WE-0043 | 進捗管理 結果確認 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Med | No | [6 empty] | デザインはWE-0020とほぼ同じ
9 |  |  | WE-0044 | 進捗管理 案内先変更 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Cancel | 2019-05-13 | N/A | 2019-05-17 | N/A |  | 2019/05/04 Suzuki giống với WE-0103
10 |  |  | WE-0050 | 進捗管理 表示パタ-ン名入力 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Low | Yes | Prototype - Done | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 2019-05-21
11 |  | 検査 | WE-0100 | 受診者一覧 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-06 | 2019-05-14
12 |  |  | WE-0101 | 検査結果入力 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | http://27.72.96.31:5713/T-mes/WE-0101_Input_the_result_data_of_per_a_check_up.html | 2019/04/18 プロトタイプ作成対象； 身長体重、視力、VDT 2019/05/02 Mockup deadline 02/05 -> 03/05
13 |  |  | WE-0103 | 登録案内 案内先選択 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-06 | 2019-05-21 |  | WE-0044と同じ 2019/05/02 Mockup deadline 02/05 -> 03/05
14 |  |  | WE-0112 | 状態変更 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-06 | 2019-05-21 |  | 2019/05/02 Mockup deadline 02/05 -> 03/05
15 |  | 共通メンテナンス | WE-0200 | ユーザ管理 ユーザリスト | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 2019-05-14
16 |  |  | WE-0201 | ユーザ管理 ユーザ登録・編集 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-06 | 2019-05-14 | 2019-05-09 | 2019-05-14 |  | ★sai text "ユーザ管理" & sai design
17 |  |  | WE-0202 | ログインデバイス管理 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Low | No
18 |  |  | WE-0300 | 共通メインテナンス | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | N/A | No | [6 empty] | メニュー画面はサイドバーに変更したから必要ない
19 |  |  | WE-0301 | 共通メインテナンス メニューグループ管理 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Med | No
20 |  |  | WE-0302 | 共通メインテナンス メニューグループ登録・編集 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Med | No
21 |  |  | WE-0303 | 共通メインテナンス メニュー管理 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 2019-05-14
22 |  |  | WE-0304 | 共通メインテナンス メニュー登録・編集 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-06 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-14 |  | ★ sai text "アップロード"
23 |  |  | WE-0305 | 共通メインテナンス カテゴリー管理 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-06 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-21 |  | ★ sai text title & sai search condition & sai ListView
24 |  |  | WE-0306 | 共通メインテナンス カテゴリー登録・編集 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-06 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-14 |  | ★ sai text title
25 |  |  | WE-0309 | 共通メインテナンス 検査項目管理 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-09 | 2019-05-08 | 2019-05-15 | 2019-05-14
26 |  |  | WE-0310 | 共通メインテナンス 検査項目登録・編集 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-09 | 2019-05-07 | 2019-05-15 | 2019-05-14
27 |  |  | WE-0311 | 共通メインテナンス 検査項目表示位置設定（検査項目登録・編集画面から遷移） | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  | 動作は[WE-0316_共通メインテナンス 検査画面管理]と同じですので、別画面として設計書を書くのは必要ない。 |  | High | Yes | Cancel | 2019-05-09 | N/A | 2019-05-15 | N/A |  | 2019/05/04 Suzuki giống với WE-0316
28 |  |  | WE-0312 | 共通メインテナンス 検査機材管理 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Low | No
29 |  |  | WE-0313 | 共通メインテナンス 検査機材管理–新規登録・編集 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Low | No
30 |  |  | WE-0314 | 共通メインテナンス デバイス管理 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Low | No
31 |  |  | WE-0315 | 共通メインテナンス デバイス管理‐新規登録 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Low | No
32 |  |  | WE-0316 | 共通メインテナンス 検査画面管理 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-09 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-14
33 |  |  | WE-0317 | 共通メインテナンス 検査画面管理 セル表示設定 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-15 | 2019-05-21
34 |  |  | WE-0319 | 共通メインテナンス 検査画面管理 内容入力 選択ボタン設定 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Cancel | 2019-05-09 | N/A | 2019-05-15 | N/A |  | 2019/05/04 Suzuki xóa WE-0319
35 |  |  | WE-0321 | 共通メインテナンス 検査画面管理 内容入力・メモを選択する | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Cancel | 2019-05-09 | N/A | 2019-05-15 | N/A |  | 2019/05/04 Suzuki giống với WE-0317
36 |  |  | WE-0323 | 共通メインテナンス 検査画面管理 内容入力 列別一括登録 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-15 | 2019-05-21
37 |  |  | WE-0324 | 共通メインテナンス 検査画面管理 行別一括登録 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Med | Yes | Prototype - Done | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-15 | 2019-05-21
38 |  |  | WE-0325 | 共通メインテナンス 回収画面・結果確認画面管理 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Low | No
39 |  |  | WE-0326 | 共通メインテナンス 回収画面管理 セル表示設定 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Low | No
40 |  |  | WE-0327 | 共通メインテナンス 回収画面管理 内容入力 列別一括登録 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Low | No
41 |  |  | WE-0328 | 共通メインテナンス 回収画面管理 内容入力 行別一括登録 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Low | No
42 |  |  | WE-0329 | 共通メインテナンス 検査室管理 一覧検索 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Low | No
43 |  |  | WE-0330 | 共通メインテナンス 検査室管理 編集 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Low | No
44 |  | 誘導設定メンテナンス | WE-0400 | 誘導設定メンテナンス 設定メニュー | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | N/A | No | [6 empty] | サイドメニューに変更したから必要ない。
45 |  |  | WE-0401 | 誘導設定メンテナンス 共通誘導設定 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-09 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-14
46 |  |  | WE-0409 | 誘導設定メンテナンス グループ別誘導設定 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Med | No
47 |  |  | WE-0411 | 誘導設定メンテナンス ルートグループ設定 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Med | No
48 |  |  | WE-0412 | 誘導設定メンテナンス ルートグループ設定 新規登録 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Med | No
49 |  |  | WE-0413 | 誘導設定メンテナンス 禁忌検査設定 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Med | No
50 |  |  | WE-0414 | 誘導設定メンテナンス 禁忌検査設定 新規登録 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Med | No
51 |  |  | WE-0415 | 誘導設定メンテナンス 移動時間設定 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Med | No
52 |  |  | WE-0416 | 誘導設定メンテナンス 移動時間設定-新規登録 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  |  | Med | No
EOF

## 画面一覧_20190704bk (hidden)
画面一覧 | [11 empty] | High | 30
The list of screens | [11 empty] | Immediate | 1
[9 empty] | Mockup (Prototype - HTML&CSS) |  |  | Mockup (Graphic Design) |  | Prototype (HTML Coder)
No | App Type | Sub System | Screen ID | Screen Name (JP) | Screen Type | Screen Name (EN) | Explanation | Note | Priority | Target for Prototype | Status | Plan Date | Actual Date | Plan Date | Actual Date | Prototype URL | Note
1 | Winアプリ | 受付 | WI-0010 | 受付データ生成 スマートカード発行 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | - | 2019-05-06 | - | 2019-05-06 | Download EXE file http://tinyurl.com/y344cdb2 | Coded by Su on 06/05/2019
2 | Webアプリ | 基本 | WE-0010 | ログイン | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-04-25 | 2019-04-23 | 2019-05-02 | 2019-05-06 | * Open from WE-0011 by clicking a button "ログイン"
3 |  |  | WE-0011 | ホーム | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-04-25 | 2019-04-23 | 2019-05-02 | 2019-05-06 | http://27.72.96.31:5713/T-mes/WE-0011-before.html http://27.72.96.31:5713/T-mes/WE-0011-after.html
4 |  |  | WE-0012 | パスワード再発行 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  | (2019/07/10 Suzuki) Delete because of the client's request | Med | No
5 |  |  | WE-0013 | パスワードリセット | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  | (2019/07/10 Suzuki) Delete because of the client's request | Med | No
6 |  |  | WE-0015 | 画面フレーム（ヘッダー／サイド／フッター） | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Immediate | Yes | Prototype - Done | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-05-02 | 2019-05-06 | http://27.72.96.31:5713/T-mes/index.html | 共通部分で、全画面に応用する部分なので、先に作成必要
7 |  | 回収 | WE-0020 | 回収画面 初期 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-07 | 2019-05-08
8 |  | 呼び出し | WE-0032 | 呼び出しモニター | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-07 | 2019-05-08
9 |  | 進捗管理 | WE-0040 | 進捗管理 全画面表示 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 2019-05-21 |  | ・3パターン： ①全画面表示 ②受診者詳細進捗のみ表示 ③検査室状況のみ表示
10 |  |  | WE-0043 | 進捗管理 結果確認 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Med | No | [6 empty] | デザインはWE-0020とほぼ同じ
11 |  |  | WE-0044 | 進捗管理 案内先変更 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Cancel | 2019-05-13 | N/A | 2019-05-17 | N/A |  | 2019/05/04 Suzuki giống với WE-0103
12 |  |  | WE-0050 | 進捗管理 表示パタ-ン名入力 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Low | Yes | Prototype - Done | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 2019-05-21
13 |  | 検査 | WE-0100 | 受診者一覧 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-06 | 2019-05-14
14 |  |  | WE-0101 | 検査結果入力 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | http://27.72.96.31:5713/T-mes/WE-0101_Input_the_result_data_of_per_a_check_up.html | 2019/04/18 プロトタイプ作成対象； 身長体重、視力、VDT 2019/05/02 Mockup deadline 02/05 -> 03/05
15 |  |  | WE-0103 | 登録案内 案内先選択 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-06 | 2019-05-21 |  | WE-0044と同じ 2019/05/02 Mockup deadline 02/05 -> 03/05
16 |  |  | WE-0112 | 状態変更 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-06 | 2019-05-21 |  | 2019/05/02 Mockup deadline 02/05 -> 03/05
17 |  | 共通メンテナンス | WE-0200 | ユーザ管理 ユーザリスト | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 2019-05-14
18 |  |  | WE-0201 | ユーザ管理 ユーザ登録・編集 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-06 | 2019-05-14 | 2019-05-09 | 2019-05-14 |  | ★sai text "ユーザ管理" & sai design
19 |  |  | WE-0202 | ログインデバイス管理 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Low | No
20 |  |  | WE-0300 | 共通メインテナンス | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | N/A | No | [6 empty] | メニュー画面はサイドバーに変更したから必要ない
21 |  |  | WE-0301 | 共通メインテナンス メニューグループ管理 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Med | No
22 |  |  | WE-0302 | 共通メインテナンス メニューグループ登録・編集 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Med | No
23 |  |  | WE-0303 | 共通メインテナンス メニュー管理 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 2019-05-14
24 |  |  | WE-0304 | 共通メインテナンス メニュー登録・編集 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-06 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-14 |  | ★ sai text "アップロード"
25 |  |  | WE-0305 | 共通メインテナンス カテゴリー管理 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-06 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-21 |  | ★ sai text title & sai search condition & sai ListView
26 |  |  | WE-0306 | 共通メインテナンス カテゴリー登録・編集 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-06 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-14 |  | ★ sai text title
27 |  |  | WE-0309 | 共通メインテナンス 検査項目管理 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-09 | 2019-05-08 | 2019-05-15 | 2019-05-14
28 |  |  | WE-0310 | 共通メインテナンス 検査項目登録・編集 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-09 | 2019-05-07 | 2019-05-15 | 2019-05-14
29 |  |  | WE-0311 | 共通メインテナンス 検査項目表示位置設定（検査項目登録・編集画面から遷移） | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  | 動作は[WE-0316_共通メインテナンス 検査画面管理]と同じですので、別画面として設計書を書くのは必要ない。 | High | Yes | Cancel | 2019-05-09 | N/A | 2019-05-15 | N/A |  | 2019/05/04 Suzuki giống với WE-0316
30 |  |  | WE-0312 | 共通メインテナンス 検査機材管理 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Low | No
31 |  |  | WE-0313 | 共通メインテナンス 検査機材管理–新規登録・編集 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Low | No
32 |  |  | WE-0314 | 共通メインテナンス デバイス管理 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Low | No
33 |  |  | WE-0315 | 共通メインテナンス デバイス管理‐新規登録 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Low | No
34 |  |  | WE-0316 | 共通メインテナンス 検査画面管理 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-09 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-14
35 |  |  | WE-0317 | 共通メインテナンス 検査画面管理 セル表示設定 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-15 | 2019-05-21
36 |  |  | WE-0319 | 共通メインテナンス 検査画面管理 内容入力 選択ボタン設定 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Cancel | 2019-05-09 | N/A | 2019-05-15 | N/A |  | 2019/05/04 Suzuki xóa WE-0319
37 |  |  | WE-0321 | 共通メインテナンス 検査画面管理 内容入力・メモを選択する | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Cancel | 2019-05-09 | N/A | 2019-05-15 | N/A |  | 2019/05/04 Suzuki giống với WE-0317
38 |  |  | WE-0323 | 共通メインテナンス 検査画面管理 内容入力 列別一括登録 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-15 | 2019-05-21
39 |  |  | WE-0324 | 共通メインテナンス 検査画面管理 行別一括登録 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Med | Yes | Prototype - Done | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-15 | 2019-05-21
40 |  |  | WE-0325 | 共通メインテナンス 回収画面・結果確認画面管理 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Low | No
41 |  |  | WE-0326 | 共通メインテナンス 回収画面管理 セル表示設定 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Low | No
42 |  |  | WE-0327 | 共通メインテナンス 回収画面管理 内容入力 列別一括登録 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Low | No
43 |  |  | WE-0328 | 共通メインテナンス 回収画面管理 内容入力 行別一括登録 | Popup | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Low | No
44 |  |  | WE-0329 | 共通メインテナンス 検査室管理 一覧検索 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Low | No
45 |  |  | WE-0330 | 共通メインテナンス 検査室管理 編集 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Low | No
46 |  | 誘導設定メンテナンス | WE-0400 | 誘導設定メンテナンス 設定メニュー | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | N/A | No | [6 empty] | サイドメニューに変更したから必要ない。
47 |  |  | WE-0401 | 誘導設定メンテナンス 共通誘導設定 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | High | Yes | Prototype - Done | 2019-05-09 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-14
48 |  |  | WE-0409 | 誘導設定メンテナンス グループ別誘導設定 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Med | No
49 |  |  | WE-0411 | 誘導設定メンテナンス ルートグループ設定 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Med | No
50 |  |  | WE-0412 | 誘導設定メンテナンス ルートグループ設定 新規登録 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Med | No
51 |  |  | WE-0413 | 誘導設定メンテナンス 禁忌検査設定 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Med | No
52 |  |  | WE-0414 | 誘導設定メンテナンス 禁忌検査設定 新規登録 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Med | No
53 |  |  | WE-0415 | 誘導設定メンテナンス 移動時間設定 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Med | No
54 |  |  | WE-0416 | 誘導設定メンテナンス 移動時間設定-新規登録 | Main | (Google auto translation) Issued accept data generation smart card |  |  | Med | No
EOF

## backup_20190308 (hidden)
番号 | アプリ | 機能名 | 画面ID | 画面名 | 権限 |  |  | ワイヤフレーム | 備考
[5 empty] | 一般ユーザ | 検査センター システム管理者 | 小林クリエイト様 システム管理者
1 | ウィンドウズアプリ | 受付 | WI-0010 | 受付データ生成 スマートカード発行 | ●
2 |  |  | WI-0011 | 受付データ生成 受付完了 | ●
3 |  |  | WI-0012 | 受付データ生成 データ生成失敗 | ●
4 |  |  | WI-0013 | 受付データ生成 データ生成失敗 登録完了通知 | ●
5 |  |  | WI-0014 | カード読み取りエラー | ●
6 |  |  | WI-0015 | カード更新完了 | ●
7 |  |  | WI-0016 | カード更新エラー | ●
8 |  | 検診システムとの連携ジョブ | J-0010 | 検診システムとの連携 | ●
9 |  | スマートカード発行ジョブ | J-0020 | スマートカード発行 | ●
10 |  | 検査機器との連携ジョブ | J-0030 | マンモ | ●
11 |  |  | J-0031 | 聴力 | ●
12 |  |  | J-0032 | 肺機能 | ●
13 |  |  | J-0033 | 胃部 | ●
14 |  |  | J-0034 | 胸部 | ●
15 |  |  | J-0035 | 血圧 | ●
16 |  |  | J-0036 | 視力 | ●
17 |  |  | J-0037 | 身長体重 | ●
18 |  |  | J-0038 | RIS・PACS | ●
19 |  |  | J-0039 | MWM | ●
20 | ウェブアプリ | 基本 | WE-0010 | ログイン | ● | ● | ● |  | LinhNTT2
21 |  |  | WE-0011 | ホーム | ● | ● | ● |  | LinhNTT2
22 |  | 回収 | WE-0020 | 回収画面 初期 | ● | ● | ●
23 |  |  | WE-0021 | 回収画面 カード読み取り後 | ● | ● | ●
24 |  |  | WE-0022 | 回収画面 回収確認 | ● | ● | ●
25 |  |  | WE-0023 | 回収画面 回収成功 | ● | ● | ●
26 |  |  | WE-0024 | 回収画面 回収失敗 | ● | ● | ●
27 |  |  | WE-0025 | 回収画面 未検診項目確認 | ● | ● | ●
28 |  |  | WE-0026 | 回収画面 カード削除失敗 | ● | ● | ●
29 |  | 呼び出し | WE-0030 | 呼び出しモニター設定 | ● | ● | ● |  | LinhNTT2
30 |  |  | WE-0031 | 呼び出しモニター設定 保存警告 | ● | ● | ● |  | LinhNTT2
31 |  |  | WE-0032 | 呼び出しモニター | ● | ● | ● |  | LinhNTT2
32 |  | 進捗管理 | WE-0040 | 進捗管理 全画面表示 | ● | ● | ●
33 |  |  | WE-0041 | 進捗管理 受診者詳細進捗のみ表示 | ● | ● | ●
34 |  |  | WE-0042 | 進捗管理 検査室状況のみ表示 | ● | ● | ●
35 |  |  | WE-0043 | 進捗管理 結果確認 | ● | ● | ●
36 |  |  | WE-0044 | 進捗管理 案内先変更 | ● | ● | ●
37 |  |  | WE-0045 | 進捗管理 案内先変更成功 | ● | ● | ●
38 |  |  | WE-0046 |  | ● | ● | ●
39 |  |  | WE-0047 | 進捗管理 誘導ルート変更成功 | ● | ● | ●
|  |  | WE-0048 | 進捗管理 誘導ルート変更エラー | ● | ● | ●
40 |  |  | WE-0050 | 進捗管理 表示パータン名入力 | ● | ● | ●
41 |  |  | WE-0051 | 進捗管理 表示パータン削除確認 | ● | ● | ●
42 |  | 検査 | WE-0100 | 受診者一覧 | ● | ● | ●
43 |  |  | WE-0101 | 検査結果入力 | ● | ● | ●
44 |  |  | WE-0102 | 登録案内 | ● | ● | ● |  | WE-0101
45 |  |  | WE-0103 | 登録案内 案内先選択 | ● | ● | ● |  | Another screen
46 |  |  | WE-0104 | 登録案内 未入力確認 | ● | ● | ● |  | Message?
47 |  |  | WE-0105 | 登録案内 登録中 | ● | ● | ● |  | WE-0101
48 |  |  | WE-0106 | 登録案内 次検査案内中 | ● | ● | ● |  | WE-0101
49 |  |  | WE-0107 | 登録案内 カード更新中 | ● | ● | ● |  | WE-0101
50 |  |  | WE-0108 | 登録案内 登録完了 | ● | ● | ● |  | WE-0101
51 |  |  | WE-0109 | 登録案内 登録エラー | ● | ● | ● |  | WE-0101
52 |  |  | WE-0110 | 検査結果入力 対象外 | ● | ● | ● |  | WE-0101
53 |  |  | WE-0111 | 登録結果入力 検査順番確認 | ● | ● | ● |  | WE-0101
54 |  |  | WE-0112 | 状態変更 | ● | ● | ● |  | WE-0112
55 |  |  | WE-0113 | クリア確認 | ● | ● | ● |  | WE-0113
56 |  |  | WE-0114 | クリア完了 | ● | ● | ● |  | Message?
57 |  |  | WE-0115 | クリアエラー | ● | ● | ● |  | Message?
|  |  | WE-0190 | メモテンプレート選択 | ● | ● | ● |  | Dialog window
58 |  | メンテナンス | WE-0200 | メニューグループ設定 |  |  | ●
59 |  |  | WE-0201 | メニュー設定 |  |  | ●
60 |  |  | WE-0202 | カテゴリー設定 |  |  | ●
61 |  |  | WE-0203 | 依頼項目設定 |  |  | ●
62 |  |  | WE-0204 | 検査項目設定 |  |  | ●
63 |  |  | WE-0205 | 検査画面設定 |  |  | ●
64 |  |  | WE-0206 | 検査機材設定 |  |  | ●
65 |  |  | WE-0207 | 高度な設定 |  |  | ●
66 |  |  | WE-0208 | ログ管理 |  |  | ●
67 |  |  | WE-0209 | カテゴリステータス管理 |  |  | ●
68 |  |  | WE-0210 | 共通誘導設定 |  |  | ●
69 |  |  | WE-0211 | グループ別誘導設定 |  |  | ●
70 |  |  | WE-0212 | ルートグループ設定 |  |  | ●
71 |  |  | WE-0213 | 禁忌検査設定 |  |  | ●
72 |  |  | WE-0214 | 移動時間設定 |  |  | ●
73 |  |  | WE-0300 | ユーザー管理 ユーザリスト |  |  | ●
74 |  |  | WE-0301 | ユーザ管理 ユーザ登録・編集 |  |  | ●
75 |  |  | WE-0302 | ユーザ管理 削除確認 |  |  | ●
76 |  |  | WE-0303 | ログインデバイス管理 |  |  | ●
77 |  |  | WE-0304 | ログインデバイス管理 削除確認 |  |  | ●
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92 | 印刷レイアウト | スマートカード | PR-0010 | 電子ペーパー付RFIDタグ - 次検査表示のみ
93 |  |  | PR-0011 | 電子ペーパー付RFIDタグ - 検査残数表示
94 |  |  | PR-0012 | 電子ペーパー付RFIDタグ - 次検査 残検査 バーコード表示
95 |  |  | PR-0013 | 電子ペーパー付RFIDタグ - 次検査 検査結果 残検査表示
96
97
98
99
100
101